## Export
UFSIGLA | FILTRO_META_MES | TIPO_TRANSMISSAO | MUNICIPIO | REGIONAL | CHAVE_METRO | ID_METRO_PPI | TOPOLOGIA_METRO | TOPOLOGIA PPI | PROJETO | ANEXO | EXTENSOES_ARQUIVOS | DATA_REVISAO | STATUS_EXECUTIVO | STATUS REVISÃO_PPI | STATUS_FINAL_PPI | RESPONSÁVEL | STATUS MACRO PROJETO | MOTIVO PENDENTES | OBRAS_METRO.PED_BBN | OBRAS_METRO.PED_FORMATACAO
RJSP1 | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FORMATAÇÃO FO | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M_RJSP1_01 | M_RJSP1_01 | RJLGB-RJSP1-RJBAR | RJLGB-RJSP1-RJBAR | 2025-09-11 |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO |  | P228139/0522
SPUAV | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | CABREUVA | SPI | M2022_SPUAV_01 | M2022_SPUAV_01 | SPBKF-SPUAV-SPBKF | SPBKF-SPUAV-SPBKF | 2025-08-20 |  |  |  | ENTREGUE |  | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RJETE | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2023_RJETE_01 | M2023_RJETE_01 | RJDFR-RJETE-RJDFR | RJDFR-RJETE-RJDFR | 2025-06-10 | 2025-06-10 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | PROJETO ENTREGUE
RJCLR | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2023EST_RJCLR_01 |  | RJDJU-RJCLR-RJL39-RJLFR-RJNVP | [7 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RJLFR | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2023EST_RJLFR_01 |  | RJDJU-RJCLR-RJL39-RJLFR-RJNVP | [7 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RJGRN | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | SAO JOAO DE MERITI | RJ/ES | M2024_RJGRN_01 |  | RJSGR-RJGRN-RJSRI-RJSOR-RJSGR |  | 2020-07-22 |  |  |  | ENTREGUE | EM ANDAMENTO | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO >AVALIAR PROJETO ENTREGUE>PREDECESSOR HL5D RJSGR AREA DE RISCO
RJHFA | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | ANGRA DOS REIS | RJ/ES | M2024_RJHFA_01 | M2024_RJHFA_01 | RJPDP-RJHFA-RJUSI | RJPDP-RJHFA-RJUSI | 2025-09-01 |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RJPNT | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | GUAPIMIRIM | RJ/ES | M2024_RJPNT_01 | M2024_RJPNT_01 | RJNCG-RJPNT-RJPES-RJNCG | RJNCG-RJPES-RJPNT-RJNCG | 2025-09-15 | 2025-09-15 | dwg |  | TX EXISTENTE |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | COM PROJETO | 22/08/2025 - ALTERADO SOLUÇÂO - ELABORAR PROJETO ¦ FORA DA PREMISSA > SOLUÇÃO PARA 2ª ALÇA ¦ RJPNT para RJNCG (REUSO Flat + Avaliar 2 alça).
RJTCS | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2024_RJTCS_01 | M2024_RJTCS_01 | RJAJV-RJTCS | RJAJV-RJTCS | 2024-03-04 | 2024-10-04 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | VALIDAR ENTREGA DE PROJETO>FORA DA PREMISSA
RJX1C | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2024_RJX1C_01 | M2024_RJX1C_01 | RJNVP-RJX1C | RJX1C - RJNVP | 2024-08-23 | 2025-05-27 | dwg |  | ENTREGUE |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | INFORMADO PELO FABIO
SP0LS | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | LIMEIRA | SPI | M2024_SP0LS_01 | M2024_SP0LS_01 | SPLRS-SP0LS-SPLRS | SPLRS-SP0LS-SPLRS | 2025-01-23 |  |  |  | ENTREGUE |  | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
SPJE9 | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | CAMPINAS | SPI | M2024_SPJE9_01 | M2024_SPJE9_01 | SPCFJ-SPJE9-SPCFJ | SPCFJ-SPJE9-SPCFJ | 2024-05-23 | 2024-06-04 | eml |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
MGEDO | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | SARZEDO | MG | M2024EST_MGEDO_01 | M2024EST_MGEDO_01 | MGIIE-MGEDO-MGBET | MGIIE-MGEDO-MGBET | 2023-10-20 | 2024-05-13 | msg |  | ENTREGUE | EM ANDAMENTO | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | FORA DA PREMISSA/ALTO CUSTO
RJSCI | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2024EST_RJSCI_01 | M2024EST_RJSCI_01 | RJDJU-RJSCI-RJFTC-RJVSF-RJDJU | RJDJU-RJSCI-RJFTC-RJVSF-RJDJU | 2025-09-18 | 2025-09-18 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RJVSF | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2024EST_RJVSF_01 | M2024EST_RJVSF_01 | RJDJU-RJSCI-RJFTC-RJVSF-RJDJU | RJDJU-RJSCI-RJFTC-RJVSF-RJDJU | 2024-03-04 | 2025-09-18 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
SCFBI | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | FLORIANÓPOLIS | SUL | M2024EST_SCFBI_01 |  | SCGT3-SCFBI-SCGT3 | [7 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RJ1JR | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | ARRAIAL DO CABO | RJ/ES | M2024SMALL_RJ1JR_01 | M2024SMALL_RJ1JR_01 | RJ1JR-RJACB | RJ1JR-RJACB | 2024-05-02 |  |  | 2025-05-12 | ENTREGUE | ENTREGUE | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | PROJETO ENTREGUE
RJX1A | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2024SMALL_RJX1A_01 | M2024SMALL_RJX1A_01 | RJX1A-RJMQP | RJMQT - RJX1A | 2024-08-22 | 2024-08-22 | kmz |  | ENTREGUE |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | LICENCIAMENTO
SP1SP | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | SAO PAULO | SPC | M2024SMALL_SP1SP_01 |  | SP1SP-SPTDB | [5 empty] | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
SPF15 | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | SAO PAULO | SPC | M2024SMALL_SPF15_01 | M2024SMALL_SPF15_01 | SPF15-SPTBD | [5 empty] | PLAN_RE |  | PLAN_RE | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
SPL26 | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | CAMPOS DO JORDAO | SPI | M2024SMALL_SPL26_01 | M2024SMALL_SPL26_01 | SPL26-SPTDB | SPL26-SPTDB | 2024-11-01 | 2025-04-07 | msg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
SPL28 | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | CAMPOS DO JORDAO | SPI | M2024SMALL_SPL28_01 | M2024SMALL_SPL28_01 | SPL28-SPTDB | SPL28-SPTDB | 2024-11-01 | 2025-04-07 | msg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
SPMUU | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | MARILIA | SPI | M2024SMALL_SPMUU_01 |  | SPMUU-SPTDB | [5 empty] | ENTREGUE |  | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
PRCJS | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | CAMPO LARGO | SUL | M2025_PRCJS_01 |  | PRCL1-PRCJS-PRCL1 | PRCL1-PRCJS-PRCL1 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RJ1EB | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2025_RJ1EB_01 | M2025_RJ1EB_01 | RJG93-RJ1EB | RJG93-RJ1EB | 2025-09-18 | 2025-09-18 | dwg |  | PLAN_RE |  | PLAN_RE | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RJJLT | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2025_RJJLT_01 |  | RJVCA-RJJLT-RJVCA | RJVCA-RJJLT-RJVCA |  |  |  |  | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RJLPZ | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2025_RJLPZ_01 |  | RJNVP-RJLPZ-RJNVP | [5 empty] | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RJRM1 | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | PETROPOLIS | RJ/ES | M2025_RJRM1_01 |  | RJITP-RJRM1 | [7 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | DPTX ATUALIZADA - RJITP-RJRM1 EVENTO RJ
RJRT2 | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | PETROPOLIS | RJ/ES | M2025_RJRT2_01 |  | RJITP-RJRT2 | [7 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | DPTX ATUALIZADA - RJITP-RJRT2 EVENTO RJ
RJSEE | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2025_RJSEE_01 | M2025_RJSEE_01 | RJPRD-RJSEE-RJPRD | RJPRD-RJSEE-RJPRD | 2025-08-08 | 2025-08-08 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | PROJETO ENTREGUE FORA DA PREMISSA
RJX4R | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | NITEROI | RJ/ES | M2025_RJX4R_01 | M2025_RJX4R_01 | RJPIR-RJX4R | RJPIR-RJX4R-RJPIR | 2025-08-19 | 2025-08-19 | dwg |  | ENTREGUE |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | COM PROJETO | AVALIAR TOPOLOGIA - UM PAR DE FIBRA>REVISAR PROJETO SAMLLCELL
RSITI | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | SANTA CRUZ DO SUL | SUL | M2025_RSITI_01 | M2025_RSITI_01 | RSMBA-RSITI-RSMBA | RSMBA-RSITI-RSMBA | 2025-08-28 |  |  |  | ENTREGUE |  | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RSLIN | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | GRAVATAÍ | SUL | M2025_RSLIN_01 |  | RSG90-RSLIN-RSG90 | [7 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PENDENTE PROJETO
SP3RV | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO |  | VINHEDO | SPI | M2025_SP3RV_01 |  |  | SPLVE-SP3RV-SPLVE |  |  |  |  | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | FORA DA PREMISSA>NÃO ESTA FORA DA PREMISSA
SPDM2 | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FORMATAÇÃO FO | PIRACICABA | SPI | M2025_SPDM2_01 | M2025_SPDM2_01 | SP16M-SPDM2-SP16M | SP16M-SPDM2-SP16M | 2025-08-07 |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO |  | P409509/0625
SPFES | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FORMATAÇÃO FO | SANTA FE DO SUL | SPI | M2025_SPFES_01 | M2025EST_SPFES_01 | SPSF4-SPFES-SPSF4 | NÃO APLICAVEL | 2025-02-12 |  |  |  | PLAN_RE |  | PLAN_RE | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | ATUALIZAR DPTX COLOCALIZADO> ALTERAÇÃO TOPOLOGIA - CONSIDERAR HL5D EM SPSF4 |  | P399663/0325
SPIQ3 | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | ITAQUAQUECETUBA | SPC | M2025_SPIQ3_01 | M2025_SPIQ3_01 | SPIAQ-SPIQ3 | SPIAQ-SPIQ3 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | msg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | ELABORAR PROJETO
SPMJ7 | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | MAUA | SPC | M2025_SPMJ7_01 |  | SPMBZ-SPMJ7-SPMBZ | SPMBZ-SPMJ7-SPMBZ | 2025-08-13 |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
SPRA5 | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO |  | ITU | SPI | M2025_SPRA5_01 |  |  | NÃO APLICAVEL |  |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
SPRM2 | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | MAUA | SPC | M2025_SPRM2_01 |  | SPSI5-SPRM2-SPSI5 | NÃO APLICAVEL | 2025-10-14 | 2025-10-14 | dwg |  | DPTX RADIO |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
SPTF1 | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | TABOAO DA SERRA | SPI | M2025_SPTF1_01 |  | SPJT2-SPTF1 | SPJT2-SPTF1-SPJT2 | 2025-04-09 |  |  | 2025-04-17 | ENTREGUE | ENTREGUE | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
SPTJ2 | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | ITU | SPI | M2025_SPTJ2_01 | M2023_SPTJ2_01 | SPTJ1-SPTJ2-SPTJ4 | SP3IT-SPTJ1-SPTJ2-SPTJ4-SP3IT |  |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO
ESBRA | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO |  | ARACRUZ | RJ/ES | M2025EST_ESBRA_01 | [7 empty] | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO>AVALIAR PROJETO ENTREGUE
ESFBI | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO |  | ARACRUZ | RJ/ES | M2025EST_ESFBI_01 | [7 empty] | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO>AVALIAR PROJETO ENTREGUE
ESLVZ | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | LINHARES | RJ/ES | M2025EST_ESLVZ_01 | M2025EST_ESLVZ_01 | ESCVE-ESLVZ | ESCVE-ESLVZ | 2025-09-23 | 2025-09-23 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | ALTO CUSTO>APRESENTADO E APROVADO
PRSH2 | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | PONTAL DO PARANA | SUL | M2025EST_PRSH2_01 |  | PRSHG-PRSH2-PRSHG | [7 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | VALIDAR ENTREGA PROJETO>SEM ANEXO PPI
RJBMC | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO |  | BARRA MANSA | RJ/ES | M2025EST_RJBMC_01 | M2025EST_RJBMC_01 |  | RJSMB-RJBMC-RJSMB | 2025-10-10 | 2025-10-10 | dwg | 2025-01-24 | ENTREGUE | ENTREGUE | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | ALTO CUSTO>APRESENTADO E APROVADO<>REVER PROJETO UMA ALÇA CONSTRUÇÃO E SEGUNDA RÁDIO RJSMB-RJBMC<RADIO>RSMB
RJCFF | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | CABO FRIO | RJ/ES | M2025EST_RJCFF_01 | M2023_RJCFF_01 | RJDUN-RJCFF-RJDUN | RJCBO-RJCFF-RJCBO | 2023-07-20 |  |  |  | ENTREGUE |  | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RJDUN | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | ARRAIAL DO CABO | RJ/ES | M2025EST_RJDUN_01 |  | RJACB-RJDUN-RJACB/RJACB |  | 2019-07-04 |  |  |  | ENTREGUE |  | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RJGER | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | ARMAÇAO DOS BUZIOS | RJ/ES | M2025EST_RJGER_01 | M2025EST_RJGER_01 | RJPRI-RJGER-RJPRI/RJPRI | RJPRI-RJGER-RJPRI |  |  |  |  | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RJTBQ | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | TERESOPOLIS | RJ/ES | M2025EST_RJTBQ_01 |  | RJVFZ-RJTBQ-RJVFZ | NÃO APLICAVEL |  |  |  |  | DPTX RADIO |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO
RSBPS | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA + RD | SAO BORJA | SUL | M2025EST_RSBPS_01 |  | RSPRY-RSBPS-RSSJB-RSPRY | [5 empty] | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO
RSGAC | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO |  | IJUI | SUL | M2025EST_RSGAC_01 | M2025EST_RSGAC_01 |  | RSICO-RSGAC-RSICO | 2025-04-12 | 2025-04-12 | dwg |  | ENTREGUE |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | LICENCIAMENTO
RSIEB | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO |  | IJUI | SUL | M2025EST_RSIEB_01 |  |  | RSICO–RSLLI–RSIEB–RSICO | 2023-05-31 |  |  |  | ENTREGUE |  | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | LICENCIAMENTO
RSLLI | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO |  | IJUI | SUL | M2025EST_RSLLI_01 |  |  | RSICO–RSLLI–RSICO; | 2025-06-06 |  |  |  | ENTREGUE |  | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | LICENCIAMENTO
RSLVC | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | LAGOA VERMELHA | SUL | M2025EST_RSLVC_01 |  | RSLVH-RSLVC-RSLVH | [5 empty] | ENTREGUE |  | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PENDENTE PROJETO PPI
RSMRT | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | NOVA SANTA RITA | SUL | M2025EST_RSMRT_01 |  | RSSOP-RSMRT-RSSOP |  | 2019-04-18 |  |  |  | ENTREGUE |  | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
SPBFG | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO |  | GUARATINGUETA | SPI | M2025EST_SPBFG_01 | M2025EST_SPBFG_01 |  | SPGNG-SPBFG-SPGNG | 2025-09-18 | 2025-09-18 | dwg |  | ENTREGUE |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | 06/10 - Não faz parte do anel. // DRAFT ALTO CUSTO
SPEII | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | GAVIAO PEIXOTO | SPI | M2025EST_SPEII_01 |  | SPGPO-SPEII-SPGPO | SPGPO-SPEII-SPGPO | 2025-09-01 |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
SPIPT | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FORMATAÇÃO FO + RD | MOGI DAS CRUZES | SPC | M2025EST_SPIPT_01 |  | SPMDG-SPIPT-SPMDG | [5 empty] | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | FORA DA PREMISSA>Formatação de fo até SPMDG. 2ª alça invialvel, necessário implantar postes e canalização nova. Atualizado dptx SPIPT - SPMCG (FORMATAÇÃO FO + RD,I)
SPKCR | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | CAMPOS DO JORDAO | SPI | M2025EST_SPKCR_01 |  | SPCJC-SPKCR-SPCJC | [5 empty] | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | ELAPORAR PROJETO
SPX14 | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | MAUA | SPC | M2025EST_SPX14_01 |  | SPMAU-SPX14-SPMAU | SPMAU-SPX14-SPMAU | 2025-05-12 | 2025-05-13 | dwg | 2025-05-13 | ENTREGUE | ENTREGUE | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | PROJETO ENTREGUE
SPXB6 | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | CAMPINAS | SPI | M2025EST_SPXB6_01 | M2025EST_SPXB6_01 | SPCMB-SPXB6-SPCMB | SPBEX-SPXB6-SPBEX | 2025-10-07 |  |  |  | ENTREGUE |  | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | fora da premissa>alterado topologia para site CMB. ALINHADO RODRIGO/FELIPE
RJX1J | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | NOVA IGUAÇU | RJ/ES | M2025SMALL_RJX1J_01 |  | RJCDN-RJX1J | [5 empty] | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
SP0AC | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO |  | SAO BERNARDO DO CAMPO | SPC | M2025SMALL_SP0AC_01 | [9 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
SP4DZ | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO |  | CUBATAO | SPC | M2025SMALL_SP4DZ_01 | [9 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
SP5AC | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO |  | CUBATAO | SPC | M2025SMALL_SP5AC_01 | [9 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
SP8AC | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO |  | CUBATAO | SPC | M2025SMALL_SP8AC_01 | [9 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
SPCF6 | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO |  | CUBATAO | SPC | M2025SMALL_SPCF6_01 | [9 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
SPCU9 | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO |  | CUBATAO | SPC | M2025SMALL_SPCU9_01 | [9 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
PRKLI | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | CURITIBA | SUL | M2026_PRKLI_01 |  | PRKBG-PRKLI-PRKNB-PRKBG | NÃO APLICAVEL |  |  |  |  | DPTX BBN |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PENDENTE PROJETO
PRMSM | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | MARINGA | SUL | M2026_PRMSM_01 |  | PRMCO-PRMSM-PRMCO | NÃO APLICAVEL |  |  |  |  | DPTX BBN |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PENDENTE PROJETO
RJBAT | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | MARICA | RJ/ES | M2026_RJBAT_01 |  | RJSJI-RJBAT-RJSJI | RJSJI-RJBAT-RJSJI |  |  |  |  | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO
RSCTI | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA + REUSO FO | PORTO ALEGRE | SUL | M2026_RSCTI_01 |  | RSSDI-RSCTI-RSSDI | [5 empty] | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PENDENTE PROJETO
RSPUR | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA + REUSO FO | PAROBE | SUL | M2026_RSPUR_01 | M2026_RSPUR_01 | RSPLS-RSPUR-RSPLS | RSPLS-RSPUR-RSPLS | 2025-10-17 |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | 07/10/2025: PENDENTE PROJETO DO TRECHO DE FO APAGADA
SP2CV | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | DIADEMA | SPC | M2026_SP2CV_01 |  | SPDMY-SP2CV-SPDMY | [5 empty] | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PENDENTE PROJETO
SPCMT | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA + REUSO FO | VERIFICAR | SP | M2026_SPCMT_01 |  | SPCGU-SPCMT-SPCGU | [7 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PENDENTE PROJETO
SPFBQ | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | BARUERI | SPI | M2026_SPFBQ_01 |  | SPOJB-SPFBQ-SPOJB | [7 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PENDENTE PROJETO
SPIBE | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FORMATAÇÃO FO | IBATE | SPI | M2026_SPIBE_01 |  | SPKAE-SPIBE-SPKAE | [7 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PENDENTE PROJETO |  | P399664/0325
SPLYS | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | LINS | SPI | M2026_SPLYS_01 |  | SPLIU-SPLYS-SPLIU |  | 2019-05-15 |  |  |  | ENTREGUE |  | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PENDENTE PROJETO
SPOBI | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | ITUPEVA | SPI | M2026_SPOBI_01 |  | SPITU-SPOBI-SPITU | [7 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PENDENTE PROJETO
SPRXB | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | FRANCA | SPI | M2026_SPRXB_01 |  | SPFJR-SPRXB-SPFJR | [7 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PENDENTE PROJETO
SPUEE | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | AGUAI | SPI | M2026_SPUEE_01 |  | SPAAI-SPUEE-SPAAI | [7 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PENDENTE PROJETO
RJHWD | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO |  | VERIFICAR | RJ/ES | M2026EST_RJHWD_01 | [9 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO
RJJBI | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2026EST_RJJBI_01 | M2026EST_RJJBI_01 | RJBTE-RJJBI-RJBTE | [5 empty] | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO
RJMJX | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | SAO JOAO DE MERITI | RJ/ES | M2026EST_RJMJX_01 |  | RJPBO-RJMJX-RJPBO | [7 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO
RJMME | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | SAO JOAO DE MERITI | RJ/ES | M2026EST_RJMME_01 |  | RJPBO-RJMME-RJPBO | [7 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO
RJMPV | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | SAO JOAO DE MERITI | RJ/ES | M2026EST_RJMPV_01 |  | RJPBO-RJMPV-RJPBO | [7 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO
RJMQR | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2026EST_RJMQR_01 |  | RJIFB-RJMQR-RJIFB | [7 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PENDENTE PROJETO
RJRJQ | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2026EST_RJRJQ_01 | M2026EST_RJRJQ_01 | RJBRO-RJRJQ-RJBRO | [5 empty] | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO
RJSSQ | 01_JANEIRO_26_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2026EST_RJSSQ_01 |  | RJACR-RJSSQ-RJACR | [7 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PROJETO ENTREGUE>FORA PREMISSA
RJFOS | 08_AGOSTO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2025_RJFOS_01 | M2025_RJFOS_01 | RJCLT-RJFOS-RJCLT | RJCLT-RJFOS-RJCLT | 2025-05-29 | 2025-05-29 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | PROJETO ENTREGUE
SPJS2 | 08_AGOSTO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA + REUSO FO | SAO PAULO | SPC | M2025_SPJS2_01 | M2025_SPSJ2_01 | SPMRB-SPJS2-SPMRB | SPMRB-SPJS2-SPMRB | 2025-10-15 | 2025-10-15 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | 01/09 - Informado pela regional como Alto Custo
TOARS | 08_AGOSTO_25_COMPROMISSO |  | ARAGUAINA | CO/NO | M2025_TOARS_01 | M2024_TOARS_01 |  | TOARB-TOARS-TORPA-TOARI-TOARB | 2025-07-07 |  |  |  | ENTREGUE |  | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | LICENCIAMENTO
PRMG4 | 08_AGOSTO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | MARINGA | SUL | M2025EST_PRMG4_01 | M2025EST_PRMG4_01 | PRMGG-PRMG4-PRMGG | PRMG6-PRMG4-PRMG6 | 2025-03-28 |  |  |  | ENTREGUE |  | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | COM PROJETO | PROJETO ENTREGUE
RJEVR | 08_AGOSTO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | BARRA MANSA | RJ/ES | M2025EST_RJEVR_01 | M2025EST_RJEVR_01 | RJVSC-RJEVR-RJVSC | RJVSC-RJEVR-RJVSC | 2025-05-05 | 2025-05-05 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | RADIO
RSASB | 08_AGOSTO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | IJUI | SUL | M2025EST_RSASB_01 | M2025EST_RSASB_01 | RSICO-RSASB-RSICO | RSICO–RSASB–RSICO | 2025-05-22 |  |  | 2025-05-22 | ENTREGUE | ENTREGUE | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | LICENCIAMENTO
RSIJI | 08_AGOSTO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | IJUI | SUL | M2025EST_RSIJI_01 | M2025EST_RSIJI_01 | RSIJC-RSIJI-RSIJC | RSICO-RSIJI-RSICO | 2023-06-05 |  |  | 2025-06-06 | ENTREGUE | ENTREGUE | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | LICENCIAMENTO
RJNLG | 10_OUTUBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | NOVA IGUAÇU | RJ/ES | M2023_RJNLG_01 | M2023_RJNLG_01 | RJPVS-RJNLG-RJPVS | RJPVS-RJNLG-RJPVS | 2025-09-24 | 2025-09-24 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO | 25/09 - Controle PMO com projeto entregue // TOPOLOGIA ALTERADA DPTX ¦ SITE FLAT - REVISÃO PROJETO
SPGLF | 10_OUTUBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | SAO PAULO | SPC | M2023EST_SPGLF_01 | M2023EST_SPGLF_01 | SPJCG-SPGLF-SPJCG | SPSAM-SPGLF-SPSAM | 2023-03-01 | 2025-03-31 | zip |  | ENTREGUE |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | COM PROJETO | 27/08: Fibra em construção ¦ ALTO CUSTO
ESANJ | 10_OUTUBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | ARACRUZ | RJ/ES | M2024_ESANJ_01 | M2024_ESANJ_01 | ESAVL-ESANJ-ESAVL | ESAVL-ESANJ-ESAVL | 2025-01-17 | 2025-01-17 | dwg | 2025-01-17 | ENTREGUE | ENTREGUE | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | ALTO CUSTO>APRESENTADO E APROVADO ALTO CUSTO
RJCBA | 10_OUTUBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2024_RJCBA_01 | M2024_RJCBA_01 | RJJBR-RJCBA-RJJBR | NÃO APLICAVEL | 2025-08-12 | 2025-08-13 | dwg |  | DPTX BBN |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | INFORMADO PELO FABIO
RJGEC | 10_OUTUBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2024_RJGEC_01 | M2024_RJGEC_01 | RJBSH-RJGEC-RJBSH | RJBSH-RJGEC-RJBSH | 2025-01-13 | 2025-01-13 | dwg |  | ENTREGUE | EM ANDAMENTO | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | NECESSÁRIO CONSTRUÇÃO DE 500 METROS DE GALERIA¦ REVISÃO DE SOLUÇÃO ¦ revisão de projeto trecho indicado no projeto como existentre não existe>REVIDADO DO PROJETO ENTROU NO CUSTO> VALIDAR ATENDIMENTO FLAT - PARQUE OLIMPICO COM SOMENTE UMA ROTA
RJOC6 | 10_OUTUBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2024_RJOC6_01 | M2024_RJOC6_01 | RJDJU-RJOC4-RJOC5-RJOC6-RJDJU | RJDJU-RJOC4-RJOC5-RJOC6-RJDJU | 2025-03-18 | 2025-03-18 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | PROJETO ENTREGUE>REVIDADO DO PROJETO ENTROU NO CUSTO
RJVCI | 10_OUTUBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | QUEIMADOS | RJ/ES | M2024_RJVCI_01 | M2024_RJVCI_01 | RJQUE-RJVCI-RJQUE | RJQUE-RJVCI-RJQUE | 2025-05-16 | 2025-05-16 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO | APROVADO PELO VP ATUALIZAR PROJETO ¦ VALIDAR TOPOLOGIA MAIS PRÓXIMA RJQUE-RJVCI-RJQUE (HL4 ATIVO)>APRESENTADO E APROVADO ALTO CUSTO
RJMQP | 10_OUTUBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2024EST_RJMQP_01 | M2024EST_RJMQP_01 | RJARC-RJMQP-RJARC | RJARC-RJMQP-RJARC | 2025-09-25 | 2025-09-25 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | 25/09 - Controle PMO com projeto entregue // REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO>ATUALIZAR DPTX
RJGCS | 10_OUTUBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2025_RJGCS_01 | M2025_RJGCS_01 | RJGSR-RJGCS-RJGSR | RJGSR-RJGCS-RJGSR | 2025-07-10 | 2025-07-10 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | VALIDAR ENTREGA DE PROJETO
RJJGO | 10_OUTUBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2025_RJJGO_01 | M2025_RJJGO_01 | RJCSR-RJJGO-RJCSR | RJCSR-RJJGO-RJCSR | 2025-07-22 | 2025-07-22 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | VALIDAR ENTREGA DE PROJETO
RSCTB | 10_OUTUBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | PELOTAS | SUL | M2025_RSCTB_01 | M2025_RSCTB_01 | RSPDU-RSCTB-RSPDU | RSPDU-RSCTB-RSPDU | 2025-04-25 | 2025-04-25 | dwg |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | ALTO CUSTO
SP0RJ | 10_OUTUBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | CAMPINAS | SPI | M2025_SP0RJ_01 |  | SPBEX-SP0RJ-SPBEX | SPBEX-SP0RJ-SPBEX | 2025-08-15 | 2025-09-29 | dwg | 2025-09-29 | FORA DA PREMISSA | ENTREGUE | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO>FORA DA PREMISSA DE DISTANCIA>ALTO CUSTO
ESARS | 10_OUTUBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | ARACRUZ | RJ/ES | M2025EST_ESARS_01 | M2025EST_ESARS_01 | ESAVL-ESARS-ESAVL | ESAVL-ESARS-ESAVL | 2025-10-17 | 2025-10-17 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | ALTO CUSTO >ESARS – Aprovado retirada de convergência na entrada do site com postes – revisar projeto
MTVMD | 10_OUTUBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RONDONOPOLIS | CO/NO | M2025EST_MTVMD_01 |  | MTRPI-MTVMD-MTRPI-MTRPI | MTRPI-MTVMD-MTRPI/MTRPI | 2025-06-09 | 2025-06-09 | dwg |  | ENTREGUE |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | LICENCIAMENTO
RJBRE | 10_OUTUBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA + RD | PETROPOLIS | RJ/ES | M2025EST_RJBRE_01 | M2024_RJBRE_01 | RJNQB-RJBRE-RJNQB | RJPTB-RJBRE-RJPTB | 2024-12-19 | 2025-08-18 | dwg | 2025-01-23 | ENTREGUE | ENTREGUE | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | COM PROJETO | 25/09 - Controle PMO com projeto entregue // DPTX ALTERADA ¦ INVIÁVEL RÁDIO>REUSO+RD
RJCFV | 10_OUTUBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | BARRA DO PIRAI | RJ/ES | M2025EST_RJCFV_01 | M2025EST_RJCFV_01 | RJSLU-RJCFV-RJSLU | RJSLU-RJCFV-RJSLU | 2025-08-11 | 2025-08-11 | dwg |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | 22/08/2025 - ELABORAR PROJETO ¦ ATUALIZAR DPTX ¦ PREDECESOR FORA DA PREMISSA ¦ REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RSBVZ | 10_OUTUBRO_25_COMPROMISSO |  | SAO BORJA | SUL | M2025EST_RSBVZ_01 | M2025EST_RSBVZ_01 |  | RSPRY-RSBVZ-RSPRY | 2025-06-20 | 2025-06-20 | dwg |  | ENTREGUE |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | PROJETO ENTREGUE
RSFMO | 10_OUTUBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | SANTO ANGELO | SUL | M2025EST_RSFMO_01 | M2025EST_RSFMO_01 | RSSA1-RSFMO-RSSA1 | RSSA1-RSFMO-RSSA1 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | ALTO CUSTO
RSHTS | 10_OUTUBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | SANTO ANGELO | SUL | M2025EST_RSHTS_01 | M2023_RSHTS_01 | RSSA1-RSHTS-RSSA1 | RSSA1-RSHTS-RSSA1 | 2023-10-23 | 2025-03-24 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | PROJETO ENTREGUE
RSPCB | 10_OUTUBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | SANTA CRUZ DO SUL | SUL | M2025EST_RSPCB_01 | M2025EST_RSPCB_01 | RSANY-RSPCB-RSANY | RSANY-RSPCB-RSANY | 2025-08-26 |  |  |  | ENTREGUE |  | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO>VALIDAR PROJETO ENTREGUE>REVER PROJETO PARA LIBERAÇÃO PRA IMPLANTAÇÃO, SITE APROVDO NO ALTO CUSTO 17/10
RSQZN | 10_OUTUBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | IJUI | SUL | M2025EST_RSQZN_01 |  | RSASB-RSQZN-RSASB | RSASB-RSQZN–RSASB | 2023-05-31 |  |  | 2025-05-22 | ENTREGUE | ENTREGUE | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | LICENCIAMENTO
RSRPG | 10_OUTUBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA + RD | PELOTAS | SUL | M2025EST_RSRPG_01 | M2023_RSRPG_01 | RSPEL-RSRPG-RSPEL | RSPEL-RSRPG-RSPEL | 2025-09-09 | 2025-09-09 | dwg |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | COM PROJETO | 25/09 - Controle PMO com projeto entregue // FORA DA PREMISSA>AVALIAR PROTEÇÃO RÁDIO>FO+ PROT RÁDIO RSPG-RSPEL>REVERTIDO CUSTO E REVISÃO DE PROJETO
RSSJA | 10_OUTUBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | SAO BORJA | SUL | M2025EST_RSSJA_01 | M2025EST_RSSJA_01 | RSPRY-RSSJA-RSPRY | RSPRY-RSSJA-RSPRY | 2025-04-24 | 2025-04-24 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | PROJETO ENTREGUE
RSVPR | 10_OUTUBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | SANTA MARIA | SUL | M2025EST_RSVPR_01 | M2025EST_RSVPR_01 | RSG5X-RSVPR-RSG5X | RSG5X-RSVPR-RSG5X | 2025-10-02 | 2025-10-02 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | PROJETO ENTREGUE>REDE REGIONAL INFORMA ALTO CUSTO
SCBN2 | 10_OUTUBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | BLUMENAU | SUL | M2025EST_SCBN2_01 | M2025EST_SCBN2_01 | SCBIN-SCBN2-SCBIN | SCBIN-SCBN2-SCBIN | 2025-09-11 | 2025-09-11 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | ALTO CUSTO
SCBOA | 10_OUTUBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | BLUMENAU | SUL | M2025EST_SCBOA_01 | M2025EST_SCBOA_01 | SCBNU-SCBOA-SCBNU | SCBNU-SCBOA-SCBNU | 2025-08-25 | 2025-08-25 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | ALTO CUSTO
SCTDC | 10_OUTUBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | TIMBO | SUL | M2025EST_SCTDC_01 | M2022_SCTDC_01 | SCTIM-SCTDC-SCTIM | SCTIM-SCTDC-SCTIM | 2025-09-01 | 2025-09-01 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | ALTO CUSTO. REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO>VALIDAR PROJETO ENTREGUE
SCTID | 10_OUTUBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | TIMBO | SUL | M2025EST_SCTID_01 | M2025EST_SCTID_01 | SCTIM-SCTID-SCTIM | SCTIM-SCTID-SCTIM | 2025-09-01 | 2025-09-01 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | ALTO CUSTO
SPPZP | 10_OUTUBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | JUNDIAI | SPI | M2025EST_SPPZP_01 | M2025EST_SPPZP_01 | SPJDI-SPPZP-SPJDI | SPJDI-SPPZP-SPJDI | 2025-05-26 | 2025-05-26 | dwg | 2025-05-26 | ENTREGUE | ENTREGUE | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | 27/08: Elaboração Draft e foi para ALTO CUSTO
SPTAO | 10_OUTUBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | BRAGANÇA PAULISTA | SPI | M2025EST_SPTAO_01 | M2025EST_SPTAO_01 | SPBGP-SPTAO-SPBGP | SPBGP-SPTAO-SPBGP | 2025-07-21 | 2025-07-21 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | ALTO CUSTO>APRESENTADO E APROVADO ALTO CUSTO
ES1H1 | 10_OUTUBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | VILA VELHA | RJ/ES | M2025SMALL_ES1H1_01 | M2025SMALL_ES1H1_01 | ESOPI-ES1H1 | ESOPI-ES1H1 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | VALIDAR ENTREGA PROJETO
RJGF1 | 10_OUTUBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2025SMALL_RJGF1_01 | M2025SMALL_RJGF1_01 | RJTGF-RJGF1 | RJIGT-RJGF1 | 2025-04-15 | 2025-04-25 | dwg |  | ENTREGUE |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | COM PROJETO | ALTO CUSTO>APRESENTADO NO ALTO CUSTO E NÃO APROVADO>RJRG1 e RJGF1 – Juan vai aprovar obra junto ao Alex, enviaremos o material a ele
SPBPY | 10_OUTUBRO_25_COMPROMISSO | REUSO FO APAGADA ¦ CONSTRUÇÃO 2ª VIA | CABREUVA | SPI | M2026_SPBPY_01 | M2026_SPBPY_01 | SPBKF-SPBPY-SPBPI-SPBKF | SPBKF-SPBPY-SPBPI-SPBKF | 2025-10-08 | 2025-10-08 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO | 25/09 - Controle PMO com projeto entregue //
SPJSU | 10_OUTUBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | BIRIGUI | SPI | M2026_SPJSU_01 |  | SPBSW-SPJSU-SPBSW | SPBGI-SPJSU-SPBGI | 2025-06-11 | 2025-06-11 | msg |  | ENTREGUE |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | COM PROJETO | 25/09 - Controle PMO com projeto entregue //
SPVU2 | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | SAO PAULO | SPC | M2022_SPVU2_01 |  | SPJGR-SPVU2-SPJGR | SPJGR-SPVUW-SPJGR | 2025-08-18 | 2025-08-18 | dwg |  | ENTREGUE |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | REVISAR PROJETO - ALTERAR TOPOLOGIA>PROJETO ENTREGUE
SPVUT | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | SAO PAULO | SPC | M2022_SPVUT_01 | M2022_SPVUT_01 | SPVPG-SPVUT-SPVPG | SPVPG-SPVUT-SPVPG | 2025-08-13 | 2025-08-13 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | DRAFT ALTO CUSTO
RJJMC | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | BARRA MANSA | RJ/ES | M2023_RJJMC_01 | M2023_RJJMC_01 | RJBIS-RJJMC-RJBIS | RJBIS-RJJMC-RJBIS | 2025-01-06 | 2025-01-23 | dwg | 2025-01-23 | ENTREGUE | ENTREGUE | ENTREGUE | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PROJETO ANEXADO NÃO CONDIZ COM O ANEXO > VALIDAR ENTREGA PROJETO>REVISÃO DE PROJETO
RJPRH | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | MANGARATIBA | RJ/ES | M2023_RJPRH_01 | M2023_RJPRH_01 | RJBDS-RJPRH-RJBDS | RJBDS-RJPRH-RJBDS | 2025-09-12 | 2025-09-12 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | 10/09 - Sem projeto no PPI./ 22/08/2025 - ALTERADO SOLUÇÂO (FO+RD) - ELABORAR PROJETO ¦ ATUALIZAR DPTX ¦ TX EXISTENTE
RJQPY | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2023_RJQPY_01 | M2023_RJQPY_01 | RJDJU-RJQPY-RJDJU | RJDJU-RJQPY-RJDJU | 2024-12-10 |  |  |  | ENTREGUE |  | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | LICENCIAMENTO
RJQVA | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2023_RJQVA_01 | M2023_RJQVA_01 | RJDFR-RJQVA-RJDFR | RJDFR-RJQVA-RJDFR |  |  |  |  | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | LICENÇA VENCIDA
RJTAY | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | PARATY | RJ/ES | M2023_RJTAY_01 | M2023_RJTAY_01 | RJPAT-RJTAY-RJPAT | RJPAT-RJTAY-RJPAT | 2023-09-06 | 2025-10-15 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | FORA DA PREMISSA > Projeto TAV (Felipe Conrado) não tem visada de rádio e fibra mais de 12 km (8,3 construção). Valiar possibilidade de blacklist > Site no serra - tentou passar até rádio UHF e não passou, Geovane montando material. RETORNO REUNIÃO 01/10>>> Construção da alça em FO até RJPLP aprovada> Construção da alça em FO até RJPLP aprovada JUAN 01/10
RJVSU | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2023_RJVSU_01 | M2023_RJVSU_01 | RJDFR-RJVSU-RJDFR | RJDFR-RJVSU-RJDJU | 2024-06-27 |  |  |  | ENTREGUE |  | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | PROJETO ENTREGUE
RSLAR | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | PELOTAS | SUL | M2023_RSLAR_01 | M2023_RSLAR_01 | RSRPG-RSLAR-RSRPG | RSRPG-RSLAR-RSRPG | 2019-01-13 |  |  |  | ENTREGUE |  | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | ALTO CUSTO
SPFW2 | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | PORTO FELIZ | SPI | M2023_SPFW2_01 | M2023_SPFW2_01 | SPFBV-SPFW2-SPFBV | SPFBV-SPFW2-SPFBV | 2025-09-24 | 2025-09-24 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO>FORA DA PREMISSA DE DISTANCIA>ALTO CUSTO
SPHNV | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA + RD EXISTENTE | HORTOLANDIA | SPI | M2023_SPHNV_01 | M2023_SPHNV_01 | SPNAP-SPHNV-SPNAP | SPHSC-SPHNV-SPHSC | 2024-08-23 | 2025-10-02 | dwg |  | ENTREGUE |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | FORA DA PREMISSA>Ponto do projeto correto - verificado na SOI de obtenção em 2023, DPTX alterada para FO+RD considerando fechar em SPNAP.> |  | P406016/0525
RJHEM | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2024_RJHEM_01 | M2024_RJHEM_01 | RJDJU-RJHEM-RJDJU | RJDJU-RJHEM-RJDJU | 2025-01-31 | 2025-01-31 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | 10/09: Pendente Licenciamento / VALIDAR ENTREGA PROJETO
RJJFI | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2024_RJJFI_01 | M2024_RJJFI_01 | RJLGB-RJJFI-RJLGB | RJLGB-RJJFI-RJLGB | 2025-08-12 | 2025-08-12 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RJJPS | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | SAO PEDRO DA ALDEIA | RJ/ES | M2024_RJJPS_01 | M2024_RJJPS_01 | RJSPA-RJJPS-RJSPA | RJSPA-RJJPS-RJSPA | 2024-11-04 | 2024-11-04 | dwg |  | ENTREGUE | EM ANDAMENTO | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | MAIS DE 20 KM DE CONSTRUÇÃO
RJPPH | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2024_RJPPH_01 |  | RJEVA-RJPPH | [5 empty] | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | METRO HL5G REVER SOLUÇÃO TX FLAT¦ REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO > Site Qualificado FLAT - Smallcell aparentemente
RJRSH | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2024_RJRSH_01 | M2024_RJRSH_01 | RJBAR-RJRSH | RJBAR-RJRSH | 2024-11-13 | 2024-11-13 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | SEGUIR COM O PROJETO
RJSGM | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | ITABORAI | RJ/ES | M2024_RJSGM_01 | M2024_RJSGM_01 | RJTDM-RJSGM-RJTDM | RJTDM-RJSGM-RJTDM | 2025-07-08 | 2025-07-08 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | 27/08: Elaboração Draft e foi para ALTO CUSTO
RJSOR | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | SAO JOAO DE MERITI | RJ/ES | M2024_RJSOR_01 | M2024_RJSOR_01 | RJSGR-RJGRN-RJSRI-RJSOR-RJSGR | RJPBO-RJSOR-RJPBO | 2024-09-13 |  |  |  | ENTREGUE |  | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | ANEXAR PROJETO EXECUTIVO>AVALIAR PROJETO ENTREGUE>PREDECESSOR RJSGR AREA DE RISCO>SEGUIR COM O PROJETO
RJUNG | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | ITAPERUNA | RJ/ES | M2024_RJUNG_01 | M2024_RJUNG_01 | RJCTN-RJUNG-RJCTN | RJCTN-RJUNG-RJCTN | 2025-01-17 | 2025-01-17 | dwg | 2025-01-17 | ENTREGUE | ENTREGUE | ENTREGUE | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | 27/08: Revisão de projeto ¦ ALTO CUSTO ¦ NÃO TEM POSTE EXISTENTE CONFORME INFORMADO
RJVUB | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2024_RJVUB_01 | M2024_RJVUB_01 | RJDFR-RJVUB-RJDFR | RJDFR-RJVUB-RJDFR |  |  |  |  | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | PROJETO ENTREGUE
SCB2G | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | BLUMENAU | SUL | M2024_SCB2G_01 | M2024_SCB2G_01 | SCBGA-SCB2G-SCBGA | SCBCT-SCB2G-SCBCT | 2024-07-22 | 2024-07-22 | kmz |  | ENTREGUE |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | ALTO CUSTO
SCB3A | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | BLUMENAU | SUL | M2024_SCB3A_01 | M2024_SCB3A_01 | SCBVA-SCB3A-SCBVA | SCBVA-SCB3A-SCBVA | 2025-07-01 | 2025-07-01 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | PROJETO ENTREGUE
SCBSU | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | BRUSQUE | SUL | M2024_SCBSU_01 | M2024_SCBSU_01 | SCBJG-SCBSU-SCBJG | SCBJG-SCBSU-SCBJG | 2024-07-22 | 2025-01-08 | dwg | 2025-01-08 | ENTREGUE | ENTREGUE | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | ALTO CUSTO
SP4OI | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | GUARUJA | SPC | M2024_SP4OI_01 | M2024_SP4OI_01 | SPIP3-SP4OI-SPIP3 | SPIP3-SP4OI-SPIP3 | 2024-08-07 |  |  |  | ENTREGUE |  | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO
SPGOR | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | GUARULHOS | SPC | M2024_SPGOR_01 | M2024_SPGOR_01 | SPGMQ-SPGOR-SPGMQ | SPGMQ-SPGOR-SPGMQ | 2025-10-15 |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | ALTO CUSTO> REVERTIDO ALTO CUSTO>FORA DA PREMISSA
SPRAH | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIBEIRAO PRETO | SPI | M2024_SPRAH_01 | M2024_SPRAH_01 | SPBFP-SPRAH-SPBFP | SPBFP-SPRAH-SPBFP | 2025-09-24 | 2025-09-24 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | 27/08: Elaboração Draft ¦ ALTO CUSTO
RJITN | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | SAO GONÇALO | RJ/ES | M2024EST_RJITN_01 | M2024EST_RJITN_01 | RJGSG-RJITN-RJGSG | NÃO APLICAVEL | 2024-10-24 |  |  |  | DPTX BBN |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | COM PROJETO - AREA DE RISCO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RJRMN | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2024EST_RJRMN_01 | M2024EST_RJRMN_01 | RJMEX-RJRMN-RJMEX | RJMEX-RJRMN-RJMEX | 2024-09-23 | 2025-05-26 | msg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | PROJETO ENTREGUE
RJSMV | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | SAO GONÇALO | RJ/ES | M2024EST_RJSMV_01 | M2024EST_RJSMV_01 | RJGSG-RJSMV-RJGSG | RJGSG-RJSMV-RJGSG | 2025-09-24 |  |  |  | ENTREGUE |  | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | 10/09: Projeto Alto custo para o HL5D / TX IHS (PROJETO COMUNIDADES)
SPO2P | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | OSASCO | SPI | M2024EST_SPO2P_01 |  | SPROC-SPO2P-SPROC | SPROC-SPO2P-SPROC | 2024-03-22 | 2025-09-18 | dwg, dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | 03/10 - Projeto Alto Custo informado pela regional. // REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
SPTIO | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SAO PAULO | SPC | M2024EST_SPTIO_01 | M2024EST_SPTIO_01 | SPDOC-SPTIO-SPDOC | SPDOC-SPTIO | 2024-03-19 |  |  |  | FORA DA PREMISSA | EM ANDAMENTO | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO> GERAR PROJETO RE
SPTIQ | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | SAO PAULO | SPC | M2024EST_SPTIQ_01 | M2024EST_SPTIQ_01 | SPITQ-SPTIQ-SPITQ | SPITQ-SPTIQ-SPITQ | 2024-07-27 | 2024-08-13 | msg |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | ALTO CUSTO
SPIUI | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | SAO PAULO | SPC | M2024SMALL_SPIUI_01 | M2024SMALL_SPIUI_01 | SPIUI-SPPSO | SPIUI-SPPSO | 2024-08-29 | 2025-09-08 | dwg |  | ENTREGUE | EM ANDAMENTO | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | 15/09 - Alterar para atendimento flat
ESLJR | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | REUSO FO | GUARAPARI | RJ/ES | M2025_ESLJR_01 | M2025_ESLJR_01 | ESPER-ESLJR-ESPER | ESI03-ESLJR-ESI03 | 2025-09-23 |  |  |  | ENTREGUE | EM ANDAMENTO | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | CAMINHO INFORMADO COMO EXISTENTE NO PROJETO NÃO EXISTE EM CAMPO ¦ USAR ESSA TOPOLOGIA ESI03-ESLJR-ESI03
PRGCT | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | GUARATUBA | SUL | M2025_PRGCT_01 | M2025_PRGCT_01 | PRRUR-PRGCT-PRRUR | PRRUR-PRGCT-PRRUR | 2025-10-16 | 2025-10-16 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | SEM PROJETO
PRKCE | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | COLOMBO | SUL | M2025_PRKCE_01 | M2024EST_PRKCE_01 | PRBXJ-PRCKE-PRBXJ | PRKSM-PRK3A-PRKCE-PRKSM | 2024-01-22 |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | FORA DA PREMISSA>ELABORAR PROJETO>FORA DA PREMISSA>SEGUIR COM O PROJETO
PRRSV | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RESERVA DO IGUAÇU | SUL | M2025_PRRSV_01 |  | RS10X-RSRSV-RS10X | RS10X-RSRSV-RS10X |  |  |  |  | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | VALIDAR COM NETO
RJEAE | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2025_RJEAE_01 | M2025_RJEAE_01 | RJSMT-RJEAE-RJSMT | RJSMT-RJEAE-RJSMT | 2025-09-01 | 2025-09-01 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | 10/09 - Com projeto alto custo
RJEAI | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | NOVA IGUAÇU | RJ/ES | M2025_RJEAI_01 | M2024EST_RJEAI_01 | RJPPC-RJEAI-RJPPC | RJPPC-RJEAI-RJPPC | 2025-09-26 | 2025-09-26 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO
RJMNV | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2025_RJMNV_01 |  | RJBPA-RJMSV-RJPBA | [5 empty] | ENTREGUE |  | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RJMRX | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | SAO JOAO DE MERITI | RJ/ES | M2025_RJMRX_01 |  | RJBAY-RJMRX-RJBAY | [5 empty] | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | FORA DA PREMISSA POR DISTANCIA>RJBAY-RJMRX-RJBAY dentro da premissa>ELABORAR PROJETO>FORA DA PREMISSA>SEGUIR COM O PROJETO
RJNGM | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | NOVA IGUAÇU | RJ/ES | M2025_RJNGM_01 |  | RJEAI-RJNGM-RJEAI | [5 empty] | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | ALBINO INFORMA FORA DA PREMISSA ¦ REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO >PROJETO DA NOVA TOPOLOGIA
RJNRS | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2025_RJNRS_01 | M2025_RJNRS_01 | RJI97-RJNRS-RJI97 | RJI97-RJNRS-RJI97 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | PENDENTE PROJETO
RJQLL | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2025_RJQLL_01 | M2025_RJQLL_01 | RJOFT-RJQLL-RJOFT | RJOFT-RJQLL-RJOFT | 2025-08-18 | 2025-08-18 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | BARAN INFORMA REVER ENCAMINHAMENTO
RJSAO | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2025_RJSAO_01 | M2025_RJSAO_01 | RJPRD-RJVDS-RJSAO-RJVIU-RJPRD | RJPRD-RJVDS-RJSAO-RJVIU-RJPRD | 2025-09-29 |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | 10/09: Sem projeto<->FORA DA PREMISSA>ELABORAR PROJETO>REVER SOLUÇÃO FORA DA PREMISSA.FORA DA PREMISSA>SEGUIR COM O PROJETO
SP0C3 | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | CAMPINAS | SPI | M2025_SP0C3_01 | M2025_SP0C3_01 | SPCMB-SP0C3-SPCMB |  |  | 2025-07-22 | dwg |  | ENTREGUE |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | DRAFT ALTO CUSTO
SP0SW | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | CAMPINAS | SPI | M2025_SP0SW_01 |  | SPVTP-SP0SW-SPVTP | SPVTP-SP0SW-SPVTP | 2025-08-12 | 2025-08-12 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | DRAFT ALTO CUSTO
SP8MV | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | VALINHOS | SPI | M2025_SP8MV_01 | M2025_SP8MV_01 | SPVOS-SP8MV-SPVOS | SPVOS-SP8MV-SPVOS | 2025-09-15 | 2025-09-15 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | 06/10 - Regional de rede informa que o projeto está em alto custo
SP8SB | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | SAO JOAO DA BOA VISTA | SPI | M2025_SP8SB_01 | M2025_SP8SB_01 | SPSJB-SP8SB-SPSJB | SPSJB-SP8SB-SPSJB | 2025-09-02 | 2025-09-02 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | ALTO CUSTO
SPAD6 | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | ARARAQUARA | SPI | M2025_SPAD6_01 |  | SPAFL-SPAD6-SPAFL | SPAFL-SPAD6-SPAFL | 2025-09-03 |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | FORA DA PREMISSA>DENTRO DA PREMISSA>>PROJETO PENDENTE
SPAN9 | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | ARTUR NOGUEIRA | SPI | M2025_SPAN9_01 | M2025_SPAN9_01 | SPATG-SPAN9-SPATG | SPATG-SPAN9-SPATG | 2025-10-17 |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | FORA DA PREMISSA>FO apagada / avaliar 2
SPCMQ | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | CAMPOS DO JORDAO | SPI | M2025_SPCMQ_01 |  | SPCJC-SPCMQ-SPCJC | SPCJC-SPCMQ-SPCJC | 2025-05-28 | 2025-05-28 | DWG, dwg, dwg, dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | 03/10 - Projeto Alto Custo informado pela regional. // Revisão solução TXSite novo 4G - atender via RD
SPEAE | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | MAIRIPORA | SPI | M2025_SPEAE_01 | M2025_SPEAE_01 | SPPJO-SPEAE-SPPJO | SPPJO-SPEAE-SPPJO | 2025-09-09 | 2025-09-09 | dwg, dwg, dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | DRAFT ALTO CUSTO
SPMI3 | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | BARUERI | SPI | M2025_SPMI3_01 | M2025_SPMI3_01 | SPBUR-SPMI3-SPBUR | SPBUR-SPMI3-SPBUR | 2025-07-03 | 2025-07-03 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | DRAFT ALTO CUSTO
SPMR4 | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | MAUA | SPC | M2025_SPMR4_01 |  | SPMAU-SPMR4-SPMAU | SPMAU-SPMR4-SPMAU | 2025-08-19 | 2025-08-19 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | 27/08: Fibra em construção ¦ ALTO CUSTO
SPNA2 | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | CAMPINAS | SPI | M2025_SPNA2_01 |  | SPCST-SPNA2-SPCST | SEM TOPOLOGIA |  | 2025-08-13 | dwg |  | ENTREGUE |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | ALTO CUSTO>APRESENTADO E APROVADO
SPND3 | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | BERTIOGA | SPC | M2025_SPND3_01 |  | SPBUF-SPND3-SPBUF | SPBUF-SPND3-SPBUF | 2025-09-23 |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | 03/10 - Projeto Alto Custo informado pela regional. //
SPNEE | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | ITU | SPI | M2025_SPNEE_01 |  | SPYFP-SPNEE-SPYFP | SPYFP-SPNEE-SPYFP | 2025-09-09 | 2025-09-09 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO
SPNUT | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | SAO VICENTE | SPC | M2025_SPNUT_01 | M2025_SPNUT_01 | SPSIM-SPNUT-SPSIM | SPSIM-SPNUT-SPSIM | 2025-08-08 | 2025-08-11 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISÃO PROJETO RE
SPPE3 | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | PERUIBE | SPC | M2025_SPPE3_01 |  | SPPBM-SPPE3-SPPBM | SPPBM-SPPE3-SPPBM | 2025-09-23 |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | FORA DA PREMISSA
SPPJ8 | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | CAMPINAS | SPI | M2025_SPPJ8_01 |  | SPVTP-SPPJ8-SPVTP | SPVTP-SPPJ8-SPVTP | 2025-08-28 |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | FORA DA PREMISSA>DENTRO DA PREMISSA>no PPI kmz fora da premissa>AVALIAR ENTREGA COM UMA ALÇA.
SPS3D | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | SAO VICENTE | SPC | M2025_SPS3D_01 | M2025_SPS3D_01 | SPSVS-SPS3D-SPSVS | SPSVS-SPS3D-SPSVS | 2025-10-17 | 2025-10-17 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | ELABORAÇÃO DRAFT ¦ALTO CUSTO
SPSXG | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | SUZANO | SPC | M2025_SPSXG_01 |  | SPJAS-SPSXG-SPJAS | SPJAS-SPSXG-SPJAS | 2025-08-18 |  |  |  | FORA DA PREMISSA | EM ANDAMENTO | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO>FORA DA PREMISSA DE DISTANCIA>REVISAR PROJETO
SPSXK | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | SOROCABA | SPI | M2025_SPSXK_01 | M2025_SPSXK_01 | SPSNS-SPSXK-SPSNS | SPSGN-SPSXK-SPSGN |  |  |  |  | FORA DA PREMISSA | EM ANDAMENTO | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | 09/10 - Regional fez o projeto e informou que está fora de premissa, 1 alça 6,2km e 2 alça 6,4 e deu alto custo // 06/10 - Foi para elaboração de Draft e está como revisão de projeto. // FORA DE PREMISSA>Avaliar ativar HL5D em SPZXR>TOPOOGIA ALTERADA>ELABORAR PROJETEO>CORRIGIR DPTX>ESTA DENTRO DA PREMISSA
SPVAH | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA + REUSO FO | SAO PAULO | SPC | M2025_SPVAH_01 | M2024EST_SPVAH_01 | SPSEF-SPVAH-SPSEF | SPSEF-SPVAH-SPSEF | 2025-10-10 | 2025-10-10 | dwg |  | FORA DA PREMISSA | EM ANDAMENTO | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISÃO DE PROJETO
SPVR4 | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | VINHEDO | SPI | M2025_SPVR4_01 |  | SPVND-SPVR4-SPVND | SPVND-SPVR4-SPVND | 2025-09-09 | 2025-09-09 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | DRAFT ALTO CUSTO
ESGUR | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | SAO MATEUS | RJ/ES | M2025EST_ESGUR_01 | M2024_ESGUR_01 | ESGUC-ESGUR-ESGUC | ESGUV-ESGUR-ESGUV | 2025-07-30 | 2025-08-26 | dwg |  | ENTREGUE | EM ANDAMENTO | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | ALTO CUSTO> REVERTIDO ALTO CUSTO
ESWEG | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | LINHARES | RJ/ES | M2025EST_ESWEG_01 | M2025EST_ESWEG_01 | ESROQ-ESWEG-ESROQ | ESROQ-ESWEG-ESROQ | 2025-08-06 |  |  |  | ENTREGUE | EM ANDAMENTO | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | POSTES NA TRAVESSIA INFORMADOS NO PROJETO NÃO EXISTEM EM CAMPO
RJ0R1 | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | PETROPOLIS | RJ/ES | M2025EST_RJ0R1_01 | M2025EST_RJ0R1_01 | RJBIC-RJ0R1 | RJBIC-RJ0R1 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | dwg |  | ENTREGUE | EM ANDAMENTO | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | TUNEL PETROPOLIS. SEM INFRA PARA PASSAGEM DE CABOS. ENCAMIHADO PARA REVISÃO DE SOLUÇÃO ¦ REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO>SmallCell
RJVPH | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | NOVA FRIBURGO | RJ/ES | M2025EST_RJVPH_01 |  | RJVNN-RJVPH-RJVNN | RJVNN-RJVPH-RJVNN | 2025-03-05 | 2025-03-05 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | FORA DA PREMISSA
RSAEB | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | TAQUARA | SUL | M2025EST_RSAEB_01 | M2025EST_RSAEB_01 | RSNTQ-RSAEB-RSNTQ | NÃO APLICAVEL | 2025-08-19 | 2025-08-19 | dwg |  | DPTX BBN |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | EQUIPE DE REDE INFORMA PROJETO ALTO ACUSTO
RSAPL | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | CAMPO BOM | SUL | M2025EST_RSAPL_01 | M2025EST_RSAPL_01 | RSCBV-RSAPL-RSCBV | RSCBM-RSAPL-RSCBM | 2025-07-23 | 2025-07-23 | dwg |  | ENTREGUE |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | VALIDAR ENTREGA DE PROJETO>REDE REGIONAL INFORMA ALTO CUSTO
RSBGE | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | BAGE | SUL | M2025EST_RSBGE_01 |  | RSGAT-RSJUD-RSGAT | RSGAT-RSJUD-RSGAT |  |  |  |  | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RSBUG | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | CANGUÇU | SUL | M2025EST_RSBUG_01 | M2025EST_RSBUG_01 | RSCNG-RSBUG-RSCNG | RSCNG-RSBUG-RSCNG | 2025-10-13 | 2025-10-13 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | 07/10/2025: SEM PROJETO NO PPI> MF: ANEXADO PROJETO> MF: Detalhe do projeto anexo, está FLAT
RSCBI | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | SANTA MARIA | SUL | M2025EST_RSCBI_01 | M2023_RSCBI_01 | RSSAM-RSCBI-RSSAM | RSPSD-RSCBI-RSPSD |  | 2025-10-17 | dwg |  | ENTREGUE |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | FAZER ESTRUTURANTE>FORA DA PREMISSA>Aparentemente site com rede existente para RSSMA - Validar
RSCMP | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | SAO LEOPOLDO | SUL | M2025EST_RSCMP_01 | M2025EST_RSCMP_01 | RSFIO-RSCMP-RSFIO | RSFIO-RSCMP-RSFIO | 2025-10-08 |  |  |  | ENTREGUE |  | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | 07/10/2025: PROJETO PPI DIVERGENTE DA DPTX. 16/09/2025: Obra prevê elemento HL5D, necessário revisar topologia conforme DPTX.
RSCPN | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | CAPAO DA CANOA | SUL | M2025EST_RSCPN_01 | M2025EST_RSCPN_01 | RSKDB-RSCPN-RSKDB | RSKDB-RSCPN-RSKDB |  |  |  |  | ENTREGUE |  | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | ALTO CUSTO
RSDIQ | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | RIO GRANDE | SUL | M2025EST_RSDIQ_01 | M2023_RSDIQ_01 | RSSUP-RSDIQ-RSSUP |  | 2018-08-06 | 2024-12-12 | kmz |  | ENTREGUE |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RSJUD | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | BAGE | SUL | M2025EST_RSJUD_01 | M2025EST_RSJUD_01 | RSBGE-RSJUD-RSBGE | RSBGE-RSJUD-RSBGE | 2025-10-13 | 2025-10-13 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | ELABORAÇÃO DRAFT ¦ALTO CUSTO
RSLOP | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | CAMPO BOM | SUL | M2025EST_RSLOP_01 | M2025EST_RSLOP_01 | RSHER-RSLOP-RSHER | RSHER-RSLOP-RSHER-HL5G | 2025-06-30 | 2025-06-30 | dwg |  | ENTREGUE |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | AVALIAR PROJETO
RSMGO | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA + RD | MONTENEGRO | SUL | M2025EST_RSMGO_01 |  | RSV98-RSMGO-RSV98 | [5 empty] | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | 17/10 - Guilherme pediu para colocar em projeto, atualizado DPTx. // Site fibrado flat, impossível lançamento de segunda alça, avaliar proteger via rádio>CONFIRMAR ATUALIZAÇÃO DPTX PARA RADIO>FORA DA PREMISSA>AVALIAR RADIO
RSOGT | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FORMATAÇÃO FO + RD | RIO GRANDE | SUL | M2025EST_RSOGT_01 | M2023_RSSUP_01 | RSJNC-RSSUP-RSOGT-RSJNC |  | 2020-05-15 |  |  |  | ENTREGUE |  | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO>FORA DA PREMISSA DE DISTANCIA>PROJETO> 08/10/2025 - DPTX FORMATAÇÃO + RD, ATUALIZAR PROJETOS COM TRECHOS DE FORMATAÇÃO (RSJNC<FORMATAÇÃO FO>RSSUP<FORMATAÇÃO FO>RSOGT<RÁDIO A INSTALAR>RSJNC
RSPFR | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | SANTA MARIA | SUL | M2025EST_RSPFR_01 |  | RSVPR-RSPFR-RSVPR |  | 2019-02-05 |  |  |  | ENTREGUE |  | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | FAZER ESTRUTURANTE>FORA DA PREMISSA>KMZ ANEXADO COM 2 ALÇAS: 1ª DE 3,4KM 2ª DE 3,7KM - SEGUIR COM ELABORAÇÃO DE PROJETO
RSSUP | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FORMATAÇÃO FO + RD | RIO GRANDE | SUL | M2025EST_RSSUP_01 | M2023_RSOGT_01 | RSJNC-RSSUP-RSOGT-RSJNC |  | 2018-08-22 |  |  |  | ENTREGUE |  | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | FORA DA PREMISSA>AVALIAR PROTEÇÃO RÁDIO>ALTERADO PARA RD+FO> 08/10/2025 - DPTX FORMATAÇÃO + RD, ATUALIZAR PROJETOS COM TRECHOS DE FORMATAÇÃO (RSJNC<FORMATAÇÃO FO>RSSUP<FORMATAÇÃO FO>RSOGT<RÁDIO A INSTALAR>RSJNC
RSVSB | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | CAMAQUA | SUL | M2025EST_RSVSB_01 | M2024_RSVSB_01 | RSVIG-RSVSB-RSVIG |  | 2019-02-25 | 2024-11-26 | dwg |  | ENTREGUE |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | ALTO CUSTO
SCBA2 | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | BLUMENAU | SUL | M2025EST_SCBA2_01 | M2025EST_SCBA2_01 | SCBVL-SCBA2-SCBVL | SCBVL-SCBA2-SCBVL | 2025-06-30 | 2025-06-30 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | PROJETO ENTREGUE
SCBFI | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | BRUSQUE | SUL | M2025EST_SCBFI_01 |  | SCBGM-SCBFI | SCBJG-SCBFI-SCBJG |  |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | FAZER ESTRUTURANTE>FORA DA PREMISSA>SEGUIR COM O PROJETO
SCBGN | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | BRUSQUE | SUL | M2025EST_SCBGN_01 | M2025EST_SCBGN_01 | SCBJG-SCBGN-SCBJG | SCBJG-SCBGN-SCBJG | 2024-12-11 |  |  |  | ENTREGUE |  | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | ALTO CUSTO
SCBJP | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | BLUMENAU | SUL | M2025EST_SCBJP_01 | M2025EST_SCBJP_01 | SCBVA-SCBJP-SCBVA | SCBVA-SCBJP-SCBVA | 2025-07-01 | 2025-07-01 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | PROJETO ENTREGUE
SCBQA | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | BRUSQUE | SUL | M2025EST_SCBQA_01 | M2025EST_SCBQA_01 | SCBJG-SCBQA-SCBJG | SCBJG-SCBQA-SCBJG |  |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | FORA DA PREMISSA POR DISTANCIA>NÃO PAROVADO ALTO CUSTO, ELABORAR ESTRUTURANTE JUN 01/10>SEGUIR COM O PROJETO
SCBRB | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | BRUSQUE | SUL | M2025EST_SCBRB_01 |  | SCBJG-SCBRB-SCBJG | [5 empty] | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | FAZER ESTRUTURANTE>FORA DA PREMISSA>SEGUIR COM O PROJETO
SCBTL | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | CAMBORIU | SUL | M2025EST_SCBTL_01 |  | SCBAP-SCBTL-SCBAP | SCBC6-SCBTL-SCBC6 | 2024-09-24 |  |  |  | ENTREGUE |  | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | ALTO CUSTO
SCBTS | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA + REUSO DE FO + RD | BLUMENAU | SUL | M2025EST_SCBTS_01 | M2025EST_SCBTS_01 | SCB04-SCBZ2-SCBTS-SCB04 | SCZ2-SCBTS-SCBZ2 | 2025-07-16 |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | OBSERVAÇÃO DA DPTX APONTA NECESSIADE DE TRECHO DE FO APAGADA, GERAR PROJETO (SCB04<REUSO FO >SCBZ2<REUSO FO>SCBTS<RÁDIO A INSTALAR>SCBGF<FO APAGADA>SCB04)
SCBZ2 | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA + REUSO DE FO + RD | BLUMENAU | SUL | M2025EST_SCBZ2_01 | M2025EST_SCBZ2_01 | SCB04-SCBZ2-SCBTS-SCB04 | SCBNU-SCBZ2-SCBNU | 2025-05-26 | 2025-05-26 | dwg, dwg |  | ENTREGUE |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | SITE PARA APROVAR ATENDIMENTO FLAT OU 2 RÁDIOS BZ2-BIZ-B04> OBSERVAÇÃO DA DPTX APONTA NECESSIADE DE TRECHO DE FO APAGADA, GERAR PROJETO (SCB04<REUSO FO >SCBZ2<REUSO FO>SCBTS<RÁDIO A INSTALAR>SCBGF<FO APAGADA>SCB04)
SCCBV | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | CRICIUMA | SUL | M2025EST_SCCBV_01 | M2025EST_SCCBV_01 | SCPIN-SCCBV-SCPIN | SCPIN-SCCBV-SCPIN | 2025-10-17 | 2025-10-17 | dwg | 2025-10-17 | ENTREGUE | ENTREGUE | ENTREGUE | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | 03/10/2025: PROJETO ANEXADO NO PPI SEGUE DIVERGENE DA DPTX ¦ VALIDAR PROJETO ENTREGUE>ALTERAR DPTx>Alteração de topologia para concentrar no HL5D de SCPIN> PPI SEGUE COM PROJETO ANTIGO
SCIEN | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA + RD | INDAIAL | SUL | M2025EST_SCIEN_01 | M2025EST_SCIEN_01 | SCIDL-SCIEN-SCIDL | SCIDL-SCIEN-SCIDL | 2024-12-13 | 2024-12-13 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | ALTO CUSTO
SCYAU | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | IÇARA | SUL | M2025EST_SCYAU_01 | M2025EST_SCYAU_01 | SCZYA-SCYAU-SCZYA | SCZYA-SCYAU-SCZYA | 2024-12-13 | 2024-12-13 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | ALTO CUSTO
SCYDK | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | IÇARA | SUL | M2025EST_SCYDK_01 | M2025EST_SCYDK_01 | SCCSO-SCYDK-SCCSO | SCCSO-SCYDK-SCCSO | 2025-08-29 | 2025-08-29 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | INFORMADO PELO ANDRÉ DUDA
SP1TU | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | BERTIOGA | SPC | M2025EST_SP1TU_01 |  | SPBGT-SP1TU-SPBGT | NÃO APLICAVEL |  |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | 06/10 - Não entregue projeto flat. // sem projeto no PPI ? FORA DA PREMISSA>– Aprovado seguir com uma alça (Flat) - Utilizar fibras no cabo tronco. (Reunião de aprovação 16/09/25)
SP4PT | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SAO ROQUE | SPI | M2025EST_SP4PT_01 | M2025EST_SP4PT_01 | SPXBO-SP4PT-SPXBO | SPXBO-SP4PT-SPXBO | 2025-09-11 |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | FORA DE PREMISSA >7 km>FO ESTRUTURANTE>FORA DA PREMISSA>SEGUIR COM O PROJETO
SP8TV | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | SAO SEBASTIAO | SPI | M2025EST_SP8TV_01 | M2025EST_SP8TV_01 | SPSFP-SP8TV-SPSFP | SPSFP-SP8TV-SPSFP | 2025-02-21 |  |  |  | ENTREGUE | EM ANDAMENTO | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | VALIDAR ENTREGA DE PROJETO>APRESENTADO E APROVADO ALTO CUSTO>Aprovado construção das duas alças com convergência na chegada do site – revisar projeto
SPBAA | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | BERTIOGA | SPC | M2025EST_SPBAA_01 |  | SPBUF-SPBAA-SPBUF | SPBUF-SPBAA-SPBUF |  | 2025-10-07 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | DRAFT ALTO CUSTO
SPBGH | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | BRAGANÇA PAULISTA | SPI | M2025EST_SPBGH_01 | M2025EST_SPBGH_01 | SPTAO-SPBGH-SPTAO | SPTAO-SPBGH-SPTAO | 2025-07-22 | 2025-07-22 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | ALTO CUSTO>APRESENTADO E APROVADO
SPCYO | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | SAO ROQUE | SPI | M2025EST_SPCYO_01 | M2025EST_SPCYO_01 | SPXBO-SPCYO-SPXBO | NÃO APLICAVEL |  | 2025-09-22 | dwg |  | DPTX BBN |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | 03/10 - Projeto Alto Custo informado pela regional. // REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO>SPCOY, ficou com alto custo e até o momento não foi liberado para construção. Sendo assim, SPCYO fira fora da Premissa, devido ao alto custo>Alterar para FO Apagada ¦ Avaliar 2ª alça - seguir projeto
SPNCA | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | CAIEIRAS | SPI | M2025EST_SPNCA_01 | M2025EST_SPNCA_01 | SPCLJ-SPNCA-SPCLJ | SPCLJ-SPNCA-SPCLK | 2025-07-08 | 2025-07-08 | dwg |  | ENTREGUE |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | 27/08: Elaboração Draft ¦ ALTO CUSTO
SPSYX | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | SALTO | SPI | M2025EST_SPSYX_01 |  | SPSLI-SPSYX-SPSLI | SPSLI-SPSYX-SPSLI | 2025-07-18 | 2025-07-18 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | ALTO CUSTO>APRESENTADO E APROVADO
RJ1HE | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2025SMALL_RJ1HE_01 | M2025SMALL_RJ1HE_01 | RJSQC-RJ1HE | RJSQC-RJ1HE | 2025-02-21 | 2025-02-21 | dwg |  | ENTREGUE | EM ANDAMENTO | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | PROJETO ENTREGUE
RJ1HS | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2025SMALL_RJ1HS_01 | M2025SMALL_RJ1HS_01 | RJMEX-RJ1HS | RJMEX-RJ1HS | 2025-06-04 | 2025-09-18 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | ALTO CUSTO>APRESENTADO E APROVADO
RJX4Q | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2025SMALL_RJX4Q_01 |  | RJTBD-RJX4Q | RJMEX-RJX4Q | 2025-07-02 | 2025-07-02 | dwg |  | ENTREGUE |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | VALIDAR ENTREGA DE PROJETO
ESCNR | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | VERIFICAR | RJ/ES | M2026_ESCNR_01 | M2024_ESCNR_01 | ESCET-ESCNR-ESCET | ESCNR-ESCGT | 2024-07-08 | 2024-07-08 | dwg |  | ENTREGUE |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | AVALIAR PROJETO>PROJETO FLAT
ESJSS | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | SANTA MARIA DE JETIBA | RJ/ES | M2026_ESJSS_01 |  | ESSMJ-ESJSS-ESSMJ | [7 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | FORA DA PREMISSA>ELABORAR PROJETO>FORA PREMISSA>SEGUIR COM O PROJETO
ESMPB | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | MARATAIZES | RJ/ES | M2026_ESMPB_01 |  | ESAMZ-ESMPB-ESAMZ | [7 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PENDENTE PROJETO>
PRLD8 | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | IBIPORA | SUL | M2026_PRLD8_01 | M2026_PRLD8_01 | PRLDS-PRLD8-PRLDS | [5 empty] | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | VALIDAR COM NETO
RJBPL | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | SAO PEDRO DA ALDEIA | RJ/ES | M2026_RJBPL_01 |  | RJSPA-RJBPL-RJSPA | [7 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PENDENTE PROJETO
RJENP | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FORMATAÇÃO FO | JAPERI | RJ/ES | M2026_RJENP_01 | RJENP | RJQUE-RJENP-RJQUE | NÃO APLICAVEL |  |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PENDENTE PROJETO |  | P424443/1025
RSATS | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | OSORIO | SUL | M2026_RSATS_01 | M2026_RSATS_01 | RSMRP-RSATS-RSMRP | RSMRP-RSATS-RSMRP | 2025-10-14 |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | SEGUIR COM O PROJETO
RSPII | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | SAO BORJA | SUL | M2026_RSPII_01 |  | RSPRY-RSPII-RSPRY | [5 empty] | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO
RSPQH | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | SANT'ANA DO LIVRAMENTO | SUL | M2026_RSPQH_01 |  | RSURC-RSPQH-RSURC | RSURC-RSPQH-RSURC |  |  |  |  | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | 07/10/2025: Solução reuso DPTX(RSURC-RSPQH-RSURC), divergente da rede ativa (RSSLI-RSPQH-RSSLI)> ATUALIZADO DPTX
RSVPK | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA + RD EXISTENTE | NOVA SANTA RITA | SUL | M2026_RSVPK_01 | ERRO | RSNSR-RSVPK-RSNSR | ERRO |  |  |  |  | NÃO APLICAVEL |  | NÃO APLICAVEL | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PENDENTE PROJETO
SCBRO | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | BRUSQUE | SUL | M2026_SCBRO_01 |  | SCBQA-SCBRO-SCBQA | SCBQA-SCBRO-SCBQA | 2025-10-06 |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PROJETO FORA DA PREMISSA>ESTRUTURANTE>SEGUIR COM O PROJETO
SCLCH | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | LAGES | SUL | M2026_SCLCH_01 | M2026_SCLCH_01 | SCLGS-SCLCH-SCLGS | SCLGS-SCLCH-SCLGS | 2025-10-13 |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PENDENTE PROJETO>FORA PREMISSA
SP1BM | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | ITANHAEM | SPC | M2026_SP1BM_01 |  | SPIJS-SP1BM-SPIJS | [5 empty] | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PENDENTE PROJETO
SPADA | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | AMPARO | SPI | M2026_SPADA_01 |  | SPMDE-SPADA-SPMDE | [7 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PENDENTE PROJETO>FORA DA PREMISSA>SEGUIR COM O PROJETO
SPIHE | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | ITANHAEM | SPC | M2026_SPIHE_01 |  | SPBNG-SPIHE-SPBNG | [5 empty] | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PENDENTE PROJETO
SPIJS | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FORMATAÇÃO FO | ITANHAEM | SPC | M2026_SPIJS_01 |  | SPCLX-SPIJS-SPCLX | SPCLX-SPIJS-SPCLX |  |  |  |  | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PENDENTE PROJETO |  | P418061/0825
SPISY | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | ITANHAEM | SPC | M2026_SPISY_01 |  | SPJGP-SPISY-SPJGP | [5 empty] | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PENDENTE PROJETO
SPKPH | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | CAIEIRAS | SPI | M2026_SPKPH_01 | M2025EST_SPKPH_01 | SPADK-SPKPH-SPADK | SPADK-SPKPH-SPADK | 2025-10-17 |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | 06/10 - Regional de fibra informa que o projeto está fora da premissa>seguir com projeto
SPLBZ | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA + REUSO FO | LOUVEIRA | SPI | M2026_SPLBZ_01 | M2026_SPLBZ_01 | SPLVE-SPLBZ-SPLVE | SPLVE-SPLBZ-SPLVE | 2025-10-08 |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | FORA DA PREMISSA>SEGUIR COM O PROJETO
SPMDE | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | SPI | SP | M2026_SPMDE_01 |  | SPAPR-SPMDE-SPAPR | [7 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | necessário ser hl5d - fo apagada>FORA DA PREMISSA>SEGUIR COM O PROJETO
SPOB2 | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | VINHEDO | SPI | M2026_SPOB2_01 | M2026_SPOB2_01 | SPVND-SPOB2-SPVND | SPVND-SPOB2-SPVND | 2025-10-08 |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | FORA DA PREMISSA>SEGUIR COM O PROJETO
SPPRQ | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | PAULINIA | SPI | M2026_SPPRQ_01 |  | SPBEU-SPPRQ-SPBEU | [7 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | FORA DA PREMISSA>SEGUIR COM O PROJETO
SPRFD | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RAFARD | SPI | M2026_SPRFD_01 |  | SPCVI-SPRFD-SPCVI | [7 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | FORA DA PREMISSA>SEGUIR COM O PROJETO
SPRVE | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | ARAÇATUBA | SPI | M2026_SPRVE_01 |  | SPJTN-SPRVE-SPJTN | SPJTN-SPRVE-SPJTN |  |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | FORA DA PREMISSA>SEGUIR COM O PROJETO
RJAHA | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2026EST_RJAHA_01 | M2026EST_RJAHA_01 | RJCUI-RJAHA-RJCUI | [5 empty] | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PROJETO ENTREGUE>FORA PREMISSA>SEGUIR COM O PROJETO
RJIOO | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2026EST_RJIOO_01 | M2026EST_RJIOO_01 | RJBIG-RJIOO-RJBIG | [5 empty] | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PROJETO ENTREGUE>FORA PREMISSA>SEGUIR COM O PROJETO
RJJOU | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2026EST_RJJOU_01 | M2026EST_RJJOU_01 | RJEVS-RJJOU-RJEVS | [5 empty] | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PROJETO ENTREGUE>FORA PREMISSA
RJNOL | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2026EST_RJNOL_01 |  | RJIFB-RJNOL-RJIFB | [7 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PROJETO ENTREGUE>FORA PREMISSA>SEGUIR COM O PROJETO
RJOUV | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DAS OSTRAS | RJ/ES | M2026EST_RJOUV_01 |  | RJCAZ-RJOUV-RJCAZ | [7 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PROJETO ENTREGUE>FORA PREMISSA>SEGUIR COM O PROJETO
RJRAG | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RESENDE | RJ/ES | M2026EST_RJRAG_01 |  | RJRRS-RJRAG-RJRRS | [7 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PROJETO ENTREGUE>FORA PREMISSA
RJRHF | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2026EST_RJRHF_01 | M2026EST_RJRHF_01 | RJATV-RJRHF-RJATV | RJATV-RJRHF-RJATV |  |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | FORA DA PREMISSA>SEGUIR COM O PROJETO
RJZVT | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2026EST_RJZVT_01 | M2026EST_RJZVT_01 | RJAJV-RJZVT-RJAJV | RJAJV-RJZVT-RJAJV |  |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PROJETO ENTREGUE>FORA PREMISSA>SEGUIR COM O PROJETO
SPLOU | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FORMATAÇÃO FO | VERIFICAR | SP | M2026EST_SPLOU_01 |  | SPVND-SPLOU-SPVND | [7 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PENDENTE PROJETO>FORA PREMISSA >SEGUIR COM O PROJETO |  | P422427/0925
SPPTL | 11_NOVEMBRO_25_COMPROMISSO | FORMATAÇÃO FO | PONTAL | SPI | M2026EST_SPPTL_01 |  | SPSIU-SPPTL-SPSIU | [7 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PENDENTE PROJETO |  | P399692/0325
RJEBP | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | PETROPOLIS | RJ/ES | M_RJEBP_01 | M_RJEBP_01 | RJPTB-RJEBP-RJPTB | RJPTB - RJEBP | 2024-07-23 |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
PRK0P | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | CURITIBA | SUL | M2022_PRK0P_01 | M2022_PRK0P_01 | PRK05-PRK1X-PRK0P-PRK1V-PRK05 | PRK05-PRK1X-PRK0P-PRK1V-PRK05 | 2024-01-22 |  |  |  | ENTREGUE |  | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RJJKF | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2023_RJJKF_01 |  | RJLGB-RJJKF-RJLGB | RJLGB - RJJKF | 2024-06-26 |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RJLGV | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2023_RJLGV_01 | M2023_RJLGV_01 | RJDJU-RJLGV-RJLVC-RJDFR | RJDJU-RJLGV-RJLVC-RJDFR | 2025-08-06 |  |  |  | ENTREGUE |  | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | FORA DA PREMISSA ¦ ANEXAR PROJETO EXECUTIVO>PROJETO ENTREGUE
RSGAJ | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | CANOAS | SUL | M2023_RSGAJ_01 | M2023_RSGAJ_01 | RSBGD-RSJIG-RSGAJ-RSBGD | RSBGD-RSJIG-RSGAJ-RSBGD | 2023-08-31 |  |  |  | ENTREGUE |  | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | VALIDAR ENTREGA PROJETO>SEM ANEXO PPI
SP3SO | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | BERTIOGA | SPC | M2023_SP3SO_01 | M2023_SP3SO_01 | SPBGT-SP3SO-SPBGT | SPBGT-SP3SO-SPBGT | 2025-08-06 |  |  |  | ENTREGUE | EM ANDAMENTO | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | FORA DE PREMISSA>DPTX ATUALIZADA
SPFZ4 | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | PORTO FELIZ | SPI | M2023_SPFZ4_01 | M2023_SPFZ4_01 | SPFBV-SPFZ4-SPFBV | SPFBV-SPFZ4 | 2023-10-10 |  |  |  | ENTREGUE |  | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RJNEG | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | REUSO FO | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2023EST_RJNEG_01 | M2023EST_RJNEG_01 | RJEGA-RJNEG | RJEGA-RJNEG-RJEGA | 2025-07-21 |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | FORA DA PREMISSA>SEGUIR PROJETO>AVALIAR REUSO>FORA DA PREMISSA (NÃO TEM LEGADA PARA REUSO)>ELABORAR PROJETO
RJNY4 | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2023EST_RJNY4_01 | M2023EST_RJNY4_01 | RJFMI-RJNY4-RJDFR | RJFMI-RJNY4-RJDFR | 2023-10-23 | 2025-07-04 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | VALIDAÇÃO PROJETO EXISTENTE
RJESQ | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2024_RJESQ_01 | M2024_RJESQ_01 | RJJBR-RJESQ-RJJBR | [5 empty] | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RJHLG | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2024_RJHLG_01 | M2024_RJHLG_01 | RJEGA-RJHLG-RJEGA | RJEGA-RJHLG-RJEGA | 2023-09-10 |  |  |  | ENTREGUE | EM ANDAMENTO | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RJTSS | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2024_RJTSS_01 | M2024_RJTSS_01 | RJAJV-RJTSS | RJAJV-RJTSS | 2024-03-04 | 2024-10-04 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | FORA PREMISSA - INFORMADO FABIO CONTRUÇÃO>PROJETO ENTREGUE
RJLFS | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2024EST_RJLFS_01 | M2023_RJLFS_01 | RJDJU-RJCLR-RJL39-RJLFS-RJNVP | RJDJU-RJCLR-RJL39-RJLFS-RJNVP | 2024-03-04 | 2024-04-26 | msg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | FORA PREMISSA - INFORMADO FABIO CONTRUÇÃO>PROJETO ENTREGUE
SC1IP | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | ITAJAI | SUL | M2024SMALL_SC1IP_01 | M2024SMALL_SC1IP_01 | SC1IP-SCTDB | SC1IP-SCTDB |  |  |  |  | NÃO APLICAVEL |  | NÃO APLICAVEL | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
PRAPV | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | ARAPONGAS | SUL | M2025_PRAPV_01 |  | PRI77-PRAPV-PRI77 | PRI77-PRAPV-PRI77 |  |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | FORA DA PREMISSA>PROJETO
RJAVX | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2025_RJAVX_01 |  | RJACS-RJAVX-RJACS | RJACS-RJAVX-RJACS |  |  |  |  | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RJENL | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2025_RJENL_01 |  | RJEVA-RJENL-RJEVA | [5 empty] | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | VALIDAR ENTREGA DE PROJETO>SEGUIR PROJETO
RJICZ | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | CABO FRIO | RJ/ES | M2025_RJICZ_01 | RJICZ | RJCBO-RJICZ-RJCBO | [5 empty] | AGUARDA CONTRATAÇÃO |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RJMM1 | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2025_RJMM1_01 |  | RJDND-RJMM1-RJDND | RJDND-RJMM1-RJDND |  |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RJMMO | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | SAO JOAO DE MERITI | RJ/ES | M2025_RJMMO_01 |  | RJPBO-RJMMO-RJPBO | [7 empty] | FORA PPI | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RJNGF | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2025_RJNGF_01 |  | RJILD-RJNGF-RJILD | [5 empty] | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RSBYI | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | PORTO ALEGRE | SUL | M2025_RSBYI_01 |  | RSIGC-RSBYI-RSIGC | [5 empty] | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | VALIDAR ENTREGA PROJETO>SEM ANEXO PPI
RSEPR | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | ERECHIM | SUL | M2025_RSEPR_01 |  | RSZ19-RSEPR-RSZ19 | [5 empty] | AGUARDA CONTRATAÇÃO |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RSJSP | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | PORTO ALEGRE | SUL | M2025_RSJSP_01 |  | RSCRD-RSJSP-RSCRD | [5 empty] | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
SCM2B | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | ITAPEMA | SUL | M2025_SCM2B_01 |  | SCMPC-SCM2B-SCMPC | [5 empty] | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
SP0HA | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | HORTOLANDIA | SPI | M2025_SP0HA_01 |  | SPAMD-SP0HA-SPAMD | SPAMD-SP0HA-SPAMD | 2025-07-17 | 2025-07-17 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | VALIDAR ENTREGA DE PROJETO
SP3PN | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | CUBATAO | SPC | M2025_SP3PN_01 | M2025_SP3PN_01 | SPCB8-SP3PN-SPCB8 | SPCB8-SP3PN-SPCB8 | 2025-10-15 |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
SPCR7 | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | CAMPINAS | SPI | M2025_SPCR7_01 |  | SPSZA-SPCR7-SPSZA | SPSZA-SPCR7-SPSZA | 2025-06-27 | 2025-06-30 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA
SPGGN | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | GUARARAPES | SPI | M2025_SPGGN_01 |  | SPGAP-SPGGN-SPGAP | SPGAP-SPGGN-SPGAP | 2025-07-28 | 2025-07-28 | dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | FORA DA PREMISSA > Dentro das premissas de construção de rede externa, seguir com projeto.
SPIP0 | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | INDAIATUBA | SPI | M2025_SPIP0_01 |  | SPMS3-SPIP0-SPMS3 | SPIS0-SPIP0-SPIS0 | 2025-04-15 |  |  |  | ENTREGUE | EM ANDAMENTO | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | LICENCIAMENTO
SPMZ3 | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | MAUA | SPC | M2025_SPMZ3_01 | M2025_SPMZ3_01 | SPMUE-SPMZ3-SPMUE | SPFRK-SPMZ3-SPFRK |  |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO>Corrigir DPTX para topologia qualificada - SPMUE-SPMZ3-SPMUE
SPOCG | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | CAÇAPAVA | SPI | M2025_SPOCG_01 |  | SPCPV-SPOCG-SPCPV | [5 empty] | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO> Alterar DPTX para FO apagada + Avaliar 2ª Alça
SPPEV | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | ITAPEVA | SPI | M2025_SPPEV_01 | M2025_SPPEV_01 | SPYTC-SPPEV-SPYTC | SPPYU-SPPBE-SPPYU | 2025-08-04 |  |  |  | ENTREGUE |  | REVISAR PROJETO ANTIGO | PORCIUNCULA | COM PROJETO - LICENÇA | LICENCIAMENTO
SPPJX | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | SAO PAULO | SPC | M2025_SPPJX_01 |  | SPIBR-SPPJX-SPIBR | SPIBR-SPPJX-SPIBR | 2025-08-14 |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PROJETO PENDENTE>SEGUIR COM O PROJETO
SPPUK | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | PIEDADE | SPI | M2025_SPPUK_01 |  | SPPY2-SPPUK-SPPY2 | SPPY2-SPPUK-SPPY2 | 2025-08-06 |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO>SEGUIR COM O PROJETO
SPRA0 | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | AMERICANA | SPI | M2025_SPRA0_01 | M2025_SPRA0_01 | SPZNG-SPRA0-SPZNG | SPZNG-SPRA0-SPZNG | 2025-09-02 | 2025-09-02 | dwg, dwg, dwg |  | ENTREGUE |  | ENTREGUE | PORCIUNCULA | COM PROJETO - ALTO CUSTO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO> draft alto custo
SPVN3 | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | CAJAMAR | SPI | M2025_SPVN3_01 |  | SPKJC-SPVN3-SPKJC | NÃO APLICAVEL |  |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | ELAPORAR PROJETO>PROJETO ENTREGUE
ESBAS | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | ARACRUZ | RJ/ES | M2025EST_ESBAS_01 |  | ESMAZ-ESBAS-ESMAZ | ESMAZ-ESBAS-ESMAZ | 2025-02-07 | 2025-02-07 | dwg |  | ENTREGUE | EM ANDAMENTO | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | COM PROJETO | ALTO CUSTO> REVERTIDO ALTO CUSTO
PRMA2 | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | MARINGA | SUL | M2025EST_PRMA2_01 |  | PRMGG-PRMA2-PRMGG | [5 empty] | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RJFBD | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | ARMAÇAO DOS BUZIOS | RJ/ES | M2025EST_RJFBD_01 | M2023_RJFBD_01 | RJABZ-RJFBD-RJABZ | RJABZ-RJFBD-RJABZ | 2025-09-01 |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | VALIDAR ENTREGA DE PROJETO
RJQTL | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | TERESOPOLIS | RJ/ES | M2025EST_RJQTL_01 | M2025EST_RJQTL_01 | RJTR3-RJQTL-RJTR3 | NÃO APLICAVEL |  |  |  |  | DPTX RADIO |  | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RJTQ1 | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | PETROPOLIS | RJ/ES | M2025EST_RJTQ1_01 | ERRO | RJPTQ-RJTQ1-RJPTQ | ERRO |  | 2025-08-11 | msg, dwg | 2025-08-11 | ENTREGUE | ENTREGUE | REVISAR TOPOLOGIA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RSIQI | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | ITAQUI | SUL | M2025EST_RSIQI_01 |  | RSCIA-RSIQI-RSCIA | [5 empty] | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RSMLF | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | BAGE | SUL | M2025EST_RSMLF_01 |  | RSBGB-RSMLF-RSBGB | [5 empty] | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RSNUA | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | NOVO HAMBURGO | SUL | M2025EST_RSNUA_01 |  | RSQ66-RSNUA-RSQ66 | [5 empty] | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | VALIDAR ENTREGA PROJETO>SEM ANEXO PPI
SCBLG | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | BLUMENAU | SUL | M2025EST_SCBLG_01 |  | SCBGA-SCBLG-SCBGA | [5 empty] | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
SCLLU | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | LAGES | SUL | M2025EST_SCLLU_01 |  | SCLGS-SCLLU-SCLGS | [5 empty] | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
SCNSS | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO ESTRUTURANTE | CRICIUMA | SUL | M2025EST_SCNSS_01 |  | SCCSO-SCNSS-SCCSO | [5 empty] | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | REVISAR TOPOLOGIA/ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
SPPVC | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA ¦ AVALIAR 2ª ALÇA | PIRACICABA | SPI | M2025EST_SPPVC_01 |  | SPPI2-SPPVC-SPPI2 | [5 empty] | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | FORA DE PREMISSA, 13 KM>ALTERADO TOPOLOGIA. FO APAGADA + AVALIAR 2ª ALÇA SPPVC - SPPI2
RJX4O | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2025SMALL_RJX4O_01 |  | RJTBD-RJX4O | [5 empty] | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | ANEXAR PROJETO EXECUTIVO
RJQTC | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2026EST_RJQTC_01 |  | RJSSV-RJNOG-RJSSV | [5 empty] | EM ANDAMENTO |  | EM ANDAMENTO | PORCIUNCULA | SEM PROJETO
RJSNH | 12_DEZEMBRO_25_COMPROMISSO | FO APAGADA | RIO DE JANEIRO | RJ/ES | M2026EST_RJSNH_01 | M2026EST_RJSNH_01 | RJPAV-RJSNH-RJPAV | RJPAV-RJSNH-RJPAV |  |  |  |  | FORA DA PREMISSA |  | FORA DA PREMISSA | PORCIUNCULA | SEM PROJETO | PROJETO ENTREGUE>FORA PREMISSA>SEGUIR COM O PROJETO
Filtros aplicados: RESPONSÁVEL é PORCIUNCULA